## 样板进度表
|  |  |  | 产品信息 | [13 empty] | 01业务流程 | [6 empty] | 02跟单流程 | [10 empty] | 03纸样流程 | [5 empty] | 04裁版流程 | [5 empty] | 05裁片外发加工流程 | [5 empty] | 06车版 | [5 empty] | 07洗水流程 | [8 empty] | 08验收流程 | [5 empty] | 辅助
编号 | 下单日期 | 客户 | 整体进度 | 牌子 | 款号 | 图片（上限9张） | 品名 | 产品种类 | 布料名称 | 颜色 | 里布 | 袋布 | 样板类型 | 尺码 | 数量/码 | 任务总耗时 | 备注 | 01业务员 | 01业务工作 | 01业务倒计时 | 01业务开单期 | 01客交版期 | 业务实际结束日期 | 01业务耗时 | 02跟单员 | 02跟单工作 | 02跟单倒计时 | 02跟单开始期 | 02跟单实际结束期 | 02跟单耗时 | 02是否需要洗水 | 02裁片是否需要外发工厂处理工艺 | 02加工工艺种类 | 02是否因突发情况作废任务 | 02作废原因 | 03纸样员 | 03纸样工作 | 03纸样倒计时 | 03纸样开始期 | 03纸样实际完成期 | 03纸样耗时 | 04裁版员 | 04裁版工作 | 04裁版倒计时 | 04裁版开始期 | 04裁版实际完成期 | 04裁版耗时 | 05裁片外发加工员 | 05裁片外发加工工作 | 05裁片外发加工倒计时 | 05裁片外发加工开始期 | 05裁片外发加工实际完成期 | 05裁片外发加工耗时 | 06车版员 | 06车版工作 | 06车版倒计时 | 06车版开始期 | 06车版实际完成期 | 06车版耗时 | 07洗水员 | 07洗水工作 | 07洗水倒计时 | 07离厂洗水开始期 | 07离厂洗水结束期 | 07离场洗水耗时 | 07返洗水开始期 | 07返洗水实际结束期 | 07返洗水耗时 | 08验收员 | 08验收工作 | 08验收倒计时 | 08验收开始期 | 08验收实际完成期 | 08验收耗时 | 任务时长/天 | 任务时长/天-计算排名 | 自动编号 | 计数编号 | 统计/年份 | 统计/季度 | 统计/月份 | 判断/样板类型 | 创建时间 | 判断/01业务排序 | 判断/02跟单排序 | 判断/03纸样排序 | 判断/04裁版排序 | 判断/05裁片外发加工排序 | 判断/06车版排序 | 判断/07洗水排序 | 判断/08验收排序
260305-001 | 2026年3月5日 |  | 跟单 | [15 empty] | 已完成 | ✅如期 | 2026年3月5日 19:31 |  | 2026年3月5日 19:32 | 00天00时01分 |  | 未完成 | ✅3天 | 2026年3月6日 19:31 |  |  | □ | □ |  | □ |  |  | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [8 empty] | 未完成 |  |  |  |  | 0.00 |  | 99 | 1 | 2026 | 2026Q1 | 2026Q1-03 | 1 | 2026年3月5日 19:31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
260305-002 | 2026年3月5日 |  | 纸样 | [15 empty] | 已完成 | ✅如期 | 2026年3月5日 19:32 |  | 2026年3月5日 19:32 | 00天00时00分 |  | 已完成 | ✅如期 | 2026年3月6日 19:32 | 2026年3月5日 19:32 | 计算错误 | □ | □ |  | □ |  |  | 未完成 | ✅4天 | 2026年3月6日 19:32 |  |  |  | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [8 empty] | 未完成 |  |  |  |  | 0.00 |  | 100 | 2 | 2026 | 2026Q1 | 2026Q1-03 | 1 | 2026年3月5日 19:32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
260305-003 | 2026年3月5日 | 123 | 业务 | 123 | 1123 |  | 132 | 牛仔 |  |  |  |  | 试水版 | 123 | 132 |  |  | 江(江) | 未完成 | ✅2天 | 2026年3月5日 19:41 |  |  |  | 倪露 | 未完成 |  |  |  |  | □ | □ |  | □ |  |  | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [5 empty] | 未完成 | [8 empty] | 未完成 |  |  |  |  | 0.00 |  | 101 | 3 | 2026 | 2026Q1 | 2026Q1-03 | 0 | 2026年3月5日 19:41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8