## 📊 数据看板
亿选装饰 · 家装前端数据驾驶舱
数据更新于 2026-06-24 20:37 · 杭州装企云网络科技有限公司出品
在施工地 |  | 待签约 |  | 本月签约
127 |  | 34 |  | 47
本周新增 23 个 |  | 本周新增 8 户 |  | 环比 +12%
线索来源 |  | 异常工地 |  | 本月营收
21 |  | 5 |  | ¥ 186
线上 12 / 线下 9 |  | 需立即处理 |  | 目标 220 万
⚠️ 异常工地预警 | [5 empty] | 状态分布
工地编号 | 客户 | 状态 | 约定交期 | 超期天数 | 负责人 | 咨询中 | 28
GZ-2026-038 | 王女士 / 云岩区 | 施工中-延期 | 2026-05-25 | 5 | 张工长 | 量房中 | 34
GZ-2026-041 | 李先生 / 观山湖 | 施工中-延期 | 2026-05-26 | 4 | 李工长 | 报价中 | 47
GZ-2026-045 | 张总 / 遵义 | 泥木-验收 | 2026-05-28 | 2 | 王工长 | 施工中 | 121
GZ-2026-029 | 陈女士 / 南明区 | 油漆-超期 | 2026-05-23 | 7 | 张工长 | 已竣工 | 12
GZ-2026-052 | 刘先生 / 六盘水 | 待签约 | 2026-05-30 | 0 | 李工长 | 已流失 | 5
GZ-2026-033 | 赵女士 / 花溪区 | 软装-急件 | 2026-05-24 | 6 | 王工长
GZ-2026-047 | 孙先生 / 毕节 | 隐蔽-验收 | 2026-05-29 | 1 | 李工长
GZ-2026-050 | 王女士 / 复购 | 已签约-待开工 | 2026-05-31 | 0 | 王工长

## 🔌 数据源管理
数据源 | 类型 | 接入方式 | 更新频率 | 字段数 | 负责人 | 状态 | 备注
巨量引擎投放后台 | 广告投放 | API 自动同步 | 每小时 | 18 | 张投放 | ✅ 正常 | 覆盖抖音/今日头条
百度营销后台 | 广告投放 | API 自动同步 | 每小时 | 14 | 张投放 | ✅ 正常 | 覆盖百度搜索/品专
美团/大众点评 | 本地生活 | API 自动同步 | 每日 | 9 | 陈运营 | ✅ 正常 | 本地客户主要来源
微信客服会话 | 在线咨询 | Webhook 接入 | 实时 | 11 | 李客服 | ✅ 正常 | 需绑定企业微信
小程序留资 | 在线表单 | Webhook 接入 | 实时 | 8 | 陈运营 | ✅ 正常 | 官网/小程序入口
线下到店登记 | 门店 | 手工录入 | 每日 | 12 | 前台 | ⚠️ 滞后 | 建议改为扫码登记
老客户转介绍 | 口碑 | 手工录入 | 每周 | 6 | 全员 | ✅ 正常 | 复购主要来源
材料商返单 | B 端 | API 自动同步 | 每日 | 5 | 采购部 | ✅ 正常 | 关联工地数据
财务收款系统 | 财务 | API 自动同步 | 实时 | 7 | 财务部 | ✅ 正常 | 金蝶云
工长群日报 | 施工 | 模板消息 | 每日 | 15 | 工程部 | ✅ 正常 | 工长拍照打卡

## ⚙️ 维度配置
维度名称 | 维度类型 | 枚举值/口径 | 用途 | 默认显示 | 维护人
客户来源 | 枚举 | 线上广告 / 线下到店 / 转介绍 / 美团 / 自然到店 | 投放 ROI 分析 | ✅ | 运营
客户区域 | 枚举 | 贵阳 / 遵义 / 六盘水 / 毕节 / 安顺 / 黔南 | 区域市场分布 | ✅ | 运营
户型 | 枚举 | 两室 / 三室 / 四室 / 跃层 / 别墅 / 复式 | 户型偏好分析 | ✅ | 设计
面积段 | 区间 | 60-90 / 90-120 / 120-150 / 150-200 / 200+ | 客单价分层 | ✅ | 设计
装修风格 | 枚举 | 现代 / 北欧 / 新中式 / 轻奢 / 极简 / 美式 | 风格偏好 | ⬜ | 设计
预算段 | 区间 | 10 万内 / 10-20 万 / 20-30 万 / 30-50 万 / 50 万+ | 客单价分层 | ✅ | 销售
工期 | 区间 | 60 天内 / 60-90 天 / 90-120 天 / 120+ 天 | 工期效率 | ✅ | 工程
阶段 | 枚举 | 咨询 / 量房 / 报价 / 签约 / 施工 / 竣工 | 漏斗分析 | ✅ | 销售
客户等级 | 枚举 | A / B / C / D | 客户分级 | ✅ | 销售
签约次数 | 区间 | 首次 / 复购 1 次 / 复购 2+ | 复购分析 | ⬜ | 运营
转介绍路径 | 枚举 | 老客户 / 设计师 / 工长 / 材料商 / 异业 | 口碑分析 | ⬜ | 运营
流失原因 | 枚举 | 价格 / 工期 / 竞品 / 决策延期 / 其他 | 流失分析 | ⬜ | 销售

## 🏗️ 工地管理
工地编号 | 客户 | 区域 | 户型 | 面积 | 阶段 | 工期进度 | 工长 | 设计师 | 开工日 | 预计竣工 | 状态 | 异常标记
GZ-2026-001 | 业主1000 | 六盘水 | 三室 | 262 | 已竣工 | 100% | 张工长 | 陈设计 | 2026-01-25 | 2026-08-01 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-002 | 业主1001 | 云岩区 | 别墅 | 169 | 拆除 | 31% | 赵工长 | 周设计 | 2026-01-18 | 2026-06-30 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-003 | 业主1002 | 南明区 | 别墅 | 277 | 拆除 | 92% | 张工长 | 刘设计 | 2026-01-16 | 2026-08-09 | 🔧 整改 | 验收
GZ-2026-004 | 业主1003 | 云岩区 | 三室 | 83 | 软装 | 37% | 王工长 | 周设计 | 2026-02-06 | 2026-09-15 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-005 | 业主1004 | 南明区 | 别墅 | 217 | 软装 | 43% | 张工长 | 刘设计 | 2026-04-06 | 2026-05-24 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-006 | 业主1005 | 南明区 | 别墅 | 90 | 软装 | 46% | 赵工长 | 周设计 | 2026-03-22 | 2026-08-27 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-007 | 业主1006 | 安顺 | 四室 | 213 | 水电 | 43% | 李工长 | 陈设计 | 2026-03-18 | 2026-09-11 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-008 | 业主1007 | 安顺 | 四室 | 289 | 泥木 | 29% | 张工长 | 周设计 | 2026-02-12 | 2026-07-26 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-009 | 业主1008 | 观山湖区 | 跃层 | 275 | 拆除 | 29% | 王工长 | 黄设计 | 2026-03-31 | 2026-09-04 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-010 | 业主1009 | 安顺 | 两室 | 107 | 泥木 | 80% | 张工长 | 陈设计 | 2026-03-21 | 2026-08-22 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-011 | 业主1010 | 遵义 | 复式 | 257 | 已竣工 | 100% | 王工长 | 陈设计 | 2026-04-29 | 2026-07-29 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-012 | 业主1011 | 观山湖区 | 别墅 | 119 | 油漆 | 27% | 李工长 | 黄设计 | 2026-02-03 | 2026-07-02 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-013 | 业主1012 | 毕节 | 跃层 | 314 | 拆除 | 41% | 赵工长 | 周设计 | 2026-03-13 | 2026-06-04 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-014 | 业主1013 | 毕节 | 别墅 | 202 | 已竣工 | 100% | 赵工长 | 黄设计 | 2026-04-08 | 2026-06-28 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-015 | 业主1014 | 观山湖区 | 两室 | 150 | 水电 | 49% | 李工长 | 陈设计 | 2026-05-05 | 2026-06-15 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-016 | 业主1015 | 遵义 | 四室 | 62 | 水电 | 73% | 王工长 | 黄设计 | 2026-02-02 | 2026-09-08 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-017 | 业主1016 | 云岩区 | 跃层 | 260 | 油漆 | 71% | 赵工长 | 陈设计 | 2026-05-04 | 2026-08-10 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-018 | 业主1017 | 云岩区 | 三室 | 94 | 水电 | 76% | 李工长 | 陈设计 | 2026-03-29 | 2026-05-13 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-019 | 业主1018 | 南明区 | 两室 | 137 | 软装 | 32% | 王工长 | 陈设计 | 2026-01-19 | 2026-06-22 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-020 | 业主1019 | 毕节 | 三室 | 189 | 泥木 | 66% | 赵工长 | 陈设计 | 2026-01-30 | 2026-09-01 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-021 | 业主1020 | 安顺 | 跃层 | 307 | 泥木 | 30% | 李工长 | 陈设计 | 2026-03-29 | 2026-07-06 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-022 | 业主1021 | 安顺 | 复式 | 142 | 软装 | 22% | 李工长 | 黄设计 | 2026-02-07 | 2026-09-16 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-023 | 业主1022 | 云岩区 | 别墅 | 212 | 已竣工 | 100% | 张工长 | 黄设计 | 2026-04-04 | 2026-06-11 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-024 | 业主1023 | 六盘水 | 三室 | 317 | 泥木 | 48% | 李工长 | 刘设计 | 2026-04-13 | 2026-06-27 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-025 | 业主1024 | 花溪区 | 别墅 | 312 | 泥木 | 23% | 张工长 | 黄设计 | 2026-05-01 | 2026-07-05 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-026 | 业主1025 | 花溪区 | 复式 | 236 | 油漆 | 64% | 王工长 | 陈设计 | 2026-02-26 | 2026-05-26 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-027 | 业主1026 | 花溪区 | 跃层 | 160 | 泥木 | 46% | 赵工长 | 陈设计 | 2026-05-03 | 2026-07-27 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-028 | 业主1027 | 南明区 | 复式 | 121 | 油漆 | 45% | 赵工长 | 刘设计 | 2026-04-22 | 2026-07-24 | ⚠️ 延期 | 工期
GZ-2026-029 | 业主1028 | 南明区 | 复式 | 262 | 油漆 | 71% | 张工长 | 刘设计 | 2026-02-13 | 2026-06-01 | ✅ 正常 | 无
GZ-2026-030 | 业主1029 | 云岩区 | 三室 | 298 | 待开工 | 0% | 李工长 | 周设计 | 2026-03-31 | 2026-06-08 | ✅ 正常 | 无

## 👥 客户档案
客户名 | 电话 | 联系方式 | 区域 | 户型 | 签约次数 | 累计金额 | 客户等级 | 客户来源
王女士 | 13900000001 | 13900000001 | 贵阳云岩区 | 140m²三室两厅 | 1 | 280000 | A | 高端装修
李先生 | 13900000002 | 13900000002 | 贵阳观山湖区 | 180m²跃层 | 1 | 480000 | A | 转介绍客户
张总 | 13900000003 | 13900000003 | 遵义汇川区 | 260m²别墅 | 2 | 850000 | A | 老客户复购
陈女士 | 13900000004 | 13900000004 | 贵阳南明区 | 95m²两室 | 1 | 165000 | B | 线上投放
刘先生 | 13900000005 | 13900000005 | 六盘水钟山区 | 120m²三室 | 1 | 220000 | A | 自然到店
赵女士 | 13900000006 | 13900000006 | 贵阳花溪区 | 200m²四室 | 1 | 380000 | B | 美团引流
孙先生 | 13900000007 | 13900000007 | 毕节七星关区 | 150m²三室 | 1 | 295000 | A | 老客户介绍
周总 | 13900000008 | 13900000008 | 安顺西秀区 | 320m²别墅 | 1 | 1200000 | A | 高端定制

## 🚨 异常预警
工地编号 | 客户/区域 | 异常类型 | 已超期 | 负责人 | 处理建议
GZ-2026-029 | 陈女士 / 南明 | 油漆超期 | 7 天 | 张工长 | 需追加工人
GZ-2026-038 | 王女士 / 云岩 | 材料未到 | 3 天 | 张工长 | 瓷砖延期
GZ-2026-041 | 李先生 / 观山湖 | 业主投诉 | 2 天 | 李工长 | 墙面返工
GZ-2026-033 | 赵女士 / 花溪 | 软装延期 | 5 天 | 王工长 | 家具未到货
GZ-2026-045 | 张总 / 遵义 | 泥木验收 | 1 天 | 王工长 | 待业主确认
GZ-2026-052 | 刘先生 / 六盘水 | 合同待签 | 0 天 | 李工长 | 客户出差
合计 |  |  | 共 6 条待处理

## 📈 趋势分析
2026 年家装前端数据趋势
月份 | 线索数 | 营收(元) | 签约数 | 流失数 | 环比增长
2026-01 | 12 | 280000 | 25 | 2 | —
2026-02 | 15 | 320000 | 28 | 1 | 14.3%
2026-03 | 18 | 420000 | 32 | 3 | 31.3%
2026-04 | 22 | 580000 | 38 | 4 | 38.1%
2026-05 | 28 | 1860000 | 45 | 5 | 220.7%
本年累计 |  |  |  |  | —