## 📊 数据看板
城邦美商 · 通用行业打样订单数据看板
数据更新于 2026-06-24 20:17 · [服务商名称待填]出品
订单总数 |  | 打样中 |  | 生产中
128 |  | 34 |  | 47
本月新增 +23 |  | 本周新增 +8 |  | 其中 3 单超期
已发运 |  | 异常订单 |  | 本月营收
21 |  | 5 |  | ¥ 186
在途 12 单 |  | 需立即处理 |  | 目标 200 万
⚠️ 紧急待办 | [5 empty] | 状态分布
订单号 | 客户 | 状态 | 约定交期 | 超期天数 | 跟单员 | 待确认 | 8
PO-2026-038 | Bloomingdale's | 打样中 | 2026-05-25 | 5 | 张三 | 打样中 | 34
PO-2026-041 | Anthropologie | 生产中 | 2026-05-26 | 4 | 李四 | 生产中 | 47
PO-2026-045 | Free People | 打样中 | 2026-05-28 | 2 | 王五 | 已发运 | 21
PO-2026-029 | Urban Outfitters | 生产中 | 2026-05-23 | 7 | 张三 | 已完成 | 12
PO-2026-052 | Nordstrom | 待确认 | 2026-05-30 | 0 | 李四 | 异常 | 5
PO-2026-033 | Anthropologie | 已发运 | 2026-05-24 | 6 | 王五
PO-2026-047 | Bloomingdale's | 打样中 | 2026-05-29 | 1 | 李四
PO-2026-050 | Free People | 生产中 | 2026-05-31 | 0 | 王五

## 📦 订单总览
订单号 | 客户 | PO号 | 下单日期 | 约定交期 | 状态 | 总金额 | 已收款 | 欠款 | 跟单员 | 备注
PO-2026-001 | J.Crew | CUS-24592 | 2026-04-02 | 2026-05-25 | 生产中 | 158393 | 47517.9 |  | 张三 | 客户要求加急
PO-2026-002 | J.Crew | CUS-23434 | 2026-05-14 | 2026-07-06 | 已完成 | 75580 | 75580 |  | 王五
PO-2026-003 | Urban Outfitters | CUS-14165 | 2026-04-02 | 2026-05-04 | 打样中 | 151981 | 0 |  | 王五
PO-2026-004 | Nordstrom | CUS-13478 | 2026-05-06 | 2026-06-11 | 已取消 | 249949 | 0 |  | 张三 | 客户要求加急
PO-2026-005 | Urban Outfitters | CUS-87236 | 2026-04-18 | 2026-06-12 | 异常 | 33407 | 0 |  | 张三
PO-2026-006 | J.Crew | CUS-65392 | 2026-04-22 | 2026-05-30 | 打样中 | 142886 | 0 |  | 李四
PO-2026-007 | Bloomingdale's | CUS-22156 | 2026-04-25 | 2026-05-28 | 生产中 | 210331 | 210331 |  | 李四 | 客户要求加急
PO-2026-008 | Madewell | CUS-15695 | 2026-05-17 | 2026-06-30 | 已完成 | 95444 | 95444 |  | 李四
PO-2026-009 | Bloomingdale's | CUS-82357 | 2026-04-19 | 2026-06-14 | 已取消 | 219600 | 0 |  | 王五
PO-2026-010 | Anthropologie | CUS-19116 | 2026-04-03 | 2026-05-24 | 打样中 | 181722 | 0 |  | 张三 | 客户要求加急
PO-2026-011 | Madewell | CUS-40512 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 生产中 | 267717 | 133858.5 |  | 张三
PO-2026-012 | Free People | CUS-56566 | 2026-04-14 | 2026-06-04 | 生产中 | 67435 | 67435 |  | 王五
PO-2026-013 | Anthropologie | CUS-80010 | 2026-05-17 | 2026-06-23 | 打样中 | 272357 | 0 |  | 李四 | 客户要求加急
PO-2026-014 | Free People | CUS-93886 | 2026-05-15 | 2026-07-01 | 打样中 | 200017 | 0 |  | 张三
PO-2026-015 | Anthropologie | CUS-14207 | 2026-04-21 | 2026-06-02 | 生产中 | 64701 | 19410.3 |  | 王五
PO-2026-016 | J.Crew | CUS-51245 | 2026-04-14 | 2026-06-03 | 已发运 | 237425 | 166197.5 |  | 张三 | 客户要求加急
PO-2026-017 | Free People | CUS-28301 | 2026-04-16 | 2026-06-08 | 已完成 | 167752 | 167752 |  | 王五
PO-2026-018 | Nordstrom | CUS-66155 | 2026-05-08 | 2026-06-19 | 生产中 | 144987 | 43496.1 |  | 王五
PO-2026-019 | Urban Outfitters | CUS-21915 | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 异常 | 87487 | 0 |  | 张三 | 客户要求加急
PO-2026-020 | J.Crew | CUS-30969 | 2026-05-21 | 2026-07-11 | 已发运 | 63306 | 44314.2 |  | 李四
PO-2026-021 | Nordstrom | CUS-71348 | 2026-05-04 | 2026-06-11 | 已完成 | 36019 | 36019 |  | 王五
PO-2026-022 | J.Crew | CUS-25014 | 2026-05-14 | 2026-07-11 | 已完成 | 169893 | 169893 |  | 王五 | 客户要求加急
PO-2026-023 | Free People | CUS-24621 | 2026-04-19 | 2026-06-01 | 打样中 | 267881 | 0 |  | 张三
PO-2026-024 | J.Crew | CUS-44522 | 2026-05-03 | 2026-06-26 | 打样中 | 296171 | 0 |  | 张三
PO-2026-025 | Madewell | CUS-91959 | 2026-04-20 | 2026-06-15 | 已取消 | 296161 | 0 |  | 王五 | 客户要求加急
PO-2026-026 | Anthropologie | CUS-30032 | 2026-04-24 | 2026-06-17 | 打样中 | 30299 | 0 |  | 王五
PO-2026-027 | Free People | CUS-74042 | 2026-04-02 | 2026-05-05 | 生产中 | 191225 | 57367.5 |  | 张三
PO-2026-028 | Anthropologie | CUS-84364 | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 已取消 | 284798 | 0 |  | 张三 | 客户要求加急
PO-2026-029 | Madewell | CUS-79822 | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 打样中 | 279184 | 0 |  | 王五
PO-2026-030 | Anthropologie | CUS-44741 | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 已完成 | 251846 | 251846 |  | 张三

## 🧪 打样进度
打样单号 | 关联订单 | 客户 | 款式 | 颜色 | 尺码 | 数量 | 打样状态 | 工厂 | 寄出日期 | 客户确认日期 | 备注
SM-2026-001 | PO-2026-030 | Nordstrom | MEN'S T-SHIRT | 蓝 | L/M | 152 | 客户确认 | 上海一厂 | 2026-04-16 | 2026-04-25 | 面料调整
SM-2026-002 | PO-2026-011 | Bloomingdale's | MEN JACKET | 灰 | M | 21 | 待打版 | 杭州三厂 | 2026-05-11
SM-2026-003 | PO-2026-002 | Anthropologie | WOMEN BLOUSE | 白 | S/L | 80 | 已寄出 | 杭州三厂 | 2026-05-02
SM-2026-004 | PO-2026-007 | Nordstrom | MEN'S T-SHIRT | 灰 | XL/S/M | 124 | 打版中 | 上海一厂 | 2026-04-07
SM-2026-005 | PO-2026-022 | Urban Outfitters | KIDS DRESS | 红 | XL/L | 33 | 已确认 | 杭州三厂 | 2026-05-12 | 2026-04-17 | 面料调整
SM-2026-006 | PO-2026-013 | J.Crew | KIDS DRESS | 白 | M | 68 | 客户打回 | 苏州二厂 | 2026-04-09 | 2026-05-08
SM-2026-007 | PO-2026-006 | Free People | WOMEN SKIRT | 黑 | XL | 160 | 待打版 | 上海一厂 | 2026-05-12
SM-2026-008 | PO-2026-018 | Madewell | WOMEN BLOUSE | 白 | M | 124 | 客户确认 | 苏州二厂 | 2026-04-14 | 2026-05-06
SM-2026-009 | PO-2026-029 | Bloomingdale's | MEN'S T-SHIRT | 红 | XL | 87 | 客户确认 | 苏州二厂 | 2026-04-28 | 2026-05-25 | 客户满意
SM-2026-010 | PO-2026-005 | Anthropologie | KIDS DRESS | 黑 | S | 100 | 待打版 | 上海一厂 | 2026-05-08
SM-2026-011 | PO-2026-016 | Nordstrom | MEN JACKET | 黑 | S | 67 | 待打版 | 杭州三厂 | 2026-04-05
SM-2026-012 | PO-2026-022 | Madewell | MEN'S T-SHIRT | 红 | M | 168 | 客户打回 | 上海一厂 | 2026-05-10 | 2026-04-16
SM-2026-013 | PO-2026-014 | J.Crew | MEN JACKET | 灰 | L/M/S | 191 | 已确认 | 苏州二厂 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 客户满意
SM-2026-014 | PO-2026-005 | J.Crew | KIDS DRESS | 红 | S/XL | 137 | 客户打回 | 杭州三厂 | 2026-04-07 | 2026-04-15
SM-2026-015 | PO-2026-018 | Anthropologie | MEN JACKET | 蓝 | L | 37 | 打版中 | 苏州二厂 | 2026-04-19
SM-2026-016 | PO-2026-006 | Urban Outfitters | MEN JACKET | 蓝 | S/L/M | 189 | 待打版 | 上海一厂 | 2026-04-17
SM-2026-017 | PO-2026-004 | Bloomingdale's | MEN JACKET | 黑 | L/XL | 73 | 已确认 | 苏州二厂 | 2026-04-14 | 2026-05-24 | 颜色待定
SM-2026-018 | PO-2026-017 | Urban Outfitters | KIDS DRESS | 白 | XL | 90 | 待打版 | 上海一厂 | 2026-04-22
SM-2026-019 | PO-2026-025 | Anthropologie | KIDS DRESS | 黑 | XL/L/M | 163 | 待打版 | 上海一厂 | 2026-04-05
SM-2026-020 | PO-2026-029 | J.Crew | MEN'S T-SHIRT | 灰 | L | 169 | 客户打回 | 上海一厂 | 2026-04-28 | 2026-04-19

## 🏭 物料追踪
物料编码 | 名称 | 规格 | 当前库存 | 安全库存 | 在途数 | 预计到货 | 关联订单
M-COT-001 | 纯棉面料 | 180g/m² 幅宽1.5m | 1200 | 500 | 800 | 2026-06-02 | PO-2026-038
M-SLK-002 | 真丝缎面 | 22姆米 | 300 | 400 | 0 |  | PO-2026-041
M-LIN-003 | 亚麻布 | 230g/m² | 800 | 300 | 200 | 2026-06-10 | PO-2026-045
M-WOL-004 | 羊毛呢 | 380g/m² | 150 | 200 | 300 | 2026-06-12 | PO-2026-029
M-POL-005 | 涤纶里布 | 210T | 2500 | 1000 | 0 |  | PO-2026-052
M-BTN-006 | 树脂纽扣 | 12mm 4眼 | 5000 | 1000 | 0 |  | PO-2026-038
M-ZIP-007 | 金属拉链 | 5号 银色 | 200 | 300 | 500 | 2026-06-29 | PO-2026-033
M-THR-008 | 缝纫线 | 40/2 白色 | 80 | 50 | 0 |  | PO-2026-029

## 👥 客户档案
客户名 | 联系人 | 联系方式 | 区域 | 主营品类 | 历史订单数 | 累计金额 | 信用评级 | 备注
Bloomingdale's | Sarah K. | sarah@bloomingdales.com | 美东 | 女装中高端 | 28 | 3850000 | A | VIP 客户
Anthropologie | Emily R. | emily@anthropologie.com | 美东 | 波西米亚风 | 22 | 2680000 | A
Free People | Megan L. | megan@freepeople.com | 美东 | 少女休闲 | 18 | 1920000 | A
Urban Outfitters | Jessica T. | jessica@urbanoutfitters.com | 美东 | 潮流年轻 | 15 | 1480000 | B | 账期 60 天
Nordstrom | Ashley M. | ashley@nordstrom.com | 美西 | 全品类 | 12 | 1650000 | A
J.Crew | David P. | david@jcrew.com | 美东 | 休闲商务 | 8 | 820000 | B | 新客户
Madewell | Lauren H. | lauren@madewell.com | 美东 | 牛仔丹宁 | 6 | 480000 | B

## 💰 财务对账
订单号 | 客户 | 应收金额 | 已收 | 未收 | 收款日期 | 发票号 | 备注
PO-2026-001 | Madewell | 275628 | 0 |  |  |  | 待收款
PO-2026-002 | Free People | 105070 | 31521 |  | 2026-05-13 | INV-2026-2684 | 部分收款
PO-2026-003 | Free People | 254502 | 254502 |  | 2026-04-27 | INV-2026-3532 | 全款已结
PO-2026-004 | Anthropologie | 276651 | 82995.3 |  | 2026-04-12 | INV-2026-7755 | 部分收款
PO-2026-005 | Bloomingdale's | 97018 | 48509 |  | 2026-05-21 | INV-2026-7745 | 部分收款
PO-2026-006 | Madewell | 225612 | 67683.6 |  | 2026-04-18 | INV-2026-3608 | 部分收款
PO-2026-007 | Madewell | 233835 | 0 |  |  |  | 待收款
PO-2026-008 | Urban Outfitters | 278633 | 0 |  |  |  | 待收款
PO-2026-009 | Madewell | 173388 | 52016.4 |  | 2026-04-13 | INV-2026-8541 | 部分收款
PO-2026-010 | Free People | 130003 | 39000.9 |  | 2026-04-15 | INV-2026-1387 | 部分收款
PO-2026-011 | J.Crew | 100627 | 70438.9 |  | 2026-04-22 | INV-2026-5564 | 部分收款
PO-2026-012 | Madewell | 68198 | 34099 |  | 2026-04-23 | INV-2026-9346 | 部分收款
PO-2026-013 | Urban Outfitters | 228131 | 228131 |  | 2026-04-22 | INV-2026-1452 | 全款已结
PO-2026-014 | Bloomingdale's | 279910 | 139955 |  | 2026-04-12 | INV-2026-5349 | 部分收款
PO-2026-015 | Bloomingdale's | 78417 | 78417 |  | 2026-04-28 | INV-2026-6663 | 全款已结
合计

## 📈 月度报表
2026 年月度业绩报表
月份 | 订单数 | 营收 | 打样数 | 超期数 | 环比
2026-01 | 18 | 420000 | 25 | 2
2026-02 | 15 | 380000 | 18 | 1
2026-03 | 22 | 580000 | 32 | 3
2026-04 | 28 | 720000 | 38 | 4
2026-05 | 35 | 1860000 | 45 | 5